|  |
| --- |
|  |

**№ 3**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССТРАШНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.12.2015\_\_\_\_\_\_\_\_ №134\_\_\_\_\_\_

ст-ца Бесстрашная

**т. Отрадная**

**Об утверждении мероприятий**

 **администрации Бесстрашненского сельского поселения**

**Отрадненского района по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде**

 В целях регулирования отношений, обеспечения технической готовности возникающих в связи с предоставлением муниципальных услуг в электронном виде п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить мероприятия администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бесстрашненского сельского

поселения Отрадненского района В. Б. Панин

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации

 Бесстрашненского сельского поселения

Отрадненского района

 от \_\_\_\_18.12.2015\_\_\_\_\_ № 134\_\_

Мероприятия

 администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Мероприятие | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| Нормативное регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением государственных и муниципальных услугв электронном виде |
|  | Разработка и утверждение планов-графиков перехода к предоставлению в электронном виде муниципальных услуг администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района, в соответствии с требованиями к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | правовые акты муниципальных образований Краснодарского края  | 29.12.2015 | Утвержден перечень мероприятий, направленных на оптимизацию процесса предоставления муниципальных услуг  |
|  | Назначение ответственного работника администрации за реализацию плана-графика мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Распоряжение администрации Бесстрашненского сельского поселения | 29.12.2015 | Определен ответственный за реализацию план-графика мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде – начальник общего отдела |
|  | Назначение ответственного технического специалиста в администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края за реализацию план-графика мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Распоряжение администрации Бесстрашненского сельского поселения | 29.12.2015 | Определен ответственный технический специалист в администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края за реализацию плана-графика мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части включения информации об особенностях предоставления муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края  | Постановление администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района | 01.02.2016  | Утвержденыадминистративные регламенты предоставления муниципальных услуг, включающие административную процедуру предоставления услуги в электронном виде в соответствии с требованиями к предоставлению услуги в электронном виде  |
|  | Разработка и приведение технологических карт межведомственного взаимодействияв соответствие с методическими рекомендациями по обеспечению перехода органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа местного самоуправления к предоставлению услуг на основе межведомственного взаимодействия | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | 30.01.2016 | Актуальные технологические карты межведомственного взаимодействия |
| Обеспечение технической готовности к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде и получения доступа к федеральным сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Наличие действующих электронных подписей:органа власти (ЭП-ОВ);служебного пользования (ЭП-СП).Осуществление мониторинга срока сертификатов электронных подписей | - | 29.12.2015 | Возможность подписания межведомственных запросов в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Приобретение средств криптозащиты информации для автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) операторов (VIPNETCLIENT 3.2 на 1 АРМ, или 1 VIPNET-координатор на сеть АРМ) | - | 22.01.2016 | Обеспечено подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия по защищенному каналу связи |
|  | Получение доступа к федеральным сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия для межведомственного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг | - | 22.01.2016 | Получены доступы к федеральным сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия |
| Реализация планов-графиков перехода к предоставлению в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления Краснодарского края, в соответствии с требованиями к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
|  | Перевод всех муниципальных услуг в электронный вид в соответствии с требованиями к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | - | 01.03.2016 | Муниципальные услуги, переведенные в электронный вид в соответствии с требованиями к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |

Начальник общего отдела администрации Бесстрашненского

сельского поселения Отрадненского района Н. Н. Мартыщенко